## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

Семко Інга Борисівна

УДК 005.8: 005.334: 621.31

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

спеціальність 05.13.22 – управління проектами та програмами

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

|  | Науковий керівник: Данченко Олена Борисівна кандидат технічних наук, доцент |
| --- | --- |

Черкаси – 2012

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ…………………………………………….. | 10 |
| 1.1. Сучасний стан та перспективи розвитку енергетичної галузі України.……………………………………………………………………... | 10 |
| 1.2. Аналіз особливостей управління проектами та портфелями проектів енергетичної галузі………………………………………………. | 21 |
| 1.3. Аналіз ризиків портфелів проектів енергетичної галузі ………….. | 29 |
| Висновки за розділом 1…………………………………………………… | 36 |
| РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ…………………………………... | 38 |
| 2.1. Вдосконалення класифікації портфелів проектів.………………… | 38 |
| 2.2. Розширення класифікації ризиків портфелів проектів…………… | 46 |
| 2.3. Методи управління ризиками портфелів проектів…………………. | 52 |
| 2.4. Огляд інструментальних засобів управління ризиками портфелів проектів……………………………………………………………………... | 59 |
| Висновки за розділом 2…………………………………………………….. | 69 |
| РОЗДІЛ 3. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ..…………………… | 70 |
| 3.1. Моделі управління портфелем проектів……………………………. | 70 |
| 3.2. Синергетичний ефект портфеля проектів…………………………… | 80 |
| 3.3. Математична модель синергетичного ефекту портфеля проектів енергетичної галузі…………………………………………………………. | 86 |
| 3.4. Математична модель сценаріїв виконання портфеля проектів енергетичної галузі…..……………………………………………………... | 90 |
| 3.5. Метод протиризикового планування портфеля проектів енергетичної галузі..………………………………………………………... | 92 |
| Висновки за розділом 3…………………………………………………… | 98 |

| РОЗДІЛ 4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДІВ ПРОТИРИЗИКОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ПРОЕКТІВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ...………………………………….. | 99 |
| --- | --- |
| 4.1. Реалізація методу протиризикового планування на прикладі портфеля проектів енергетичної галузі...…………………………………. | 99 |
| 4.2. Метод експертної оцінки ризиків портфеля проектів енергетичної галузі….……………………………………………………………………... | 109 |
| 4.3. Приклад проведення експертної оцінки ризиків портфеля проектів енергетичної галузі……………………………………………… | 117 |
| 4.4. Визначення синергетичного ефекту портфеля проектів енергетичної галузі………………………………………………………… | 122 |
| Висновки за розділом 4…………………………………………………….... | 126 |
| ВИСНОВКИ………………………………………………………………… | 127 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………... | 130 |
| ДОДАТКИ…………………………………………………………………… | 146 |
| Додаток А Об’єднана енергетична система України…………………..... | 147 |
| Додаток Б Структура виробництва електроенергії України…………….. | 148 |
| Додаток В Структура енергетичної галузі України………………...……. | 149 |
| Додаток Г Державні проекти згідно «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»………………………..…………………….……… | 150 |
| Додаток Д Класифікація портфелів проектів…………………………….. | 152 |
| Додаток Е Класифікація ризиків портфелів проектів……………………. | 154 |
| Додаток Ж Процеси управління портфелями проектів………………….. | 156 |
| Додаток З Інформаційні рішення управління портфелем проектів……... | 157 |
| Додаток К Пояснювальна записка для експертної групи при проведенні експертизи ризиків проектів портфеля енергетичної галузі…………….. | 159 |
| Додаток Л Акти впровадження……………………………………………. | 162 |

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Сучасна енергетична галузь національної економіки України включає в себе всю сукупність підприємств, установок, споруд та їх взаємозв’язки, які забезпечують функціонування й розвиток видобутку (виробництва) енергоресурсів та процеси їх перетворення та транспортування до кінцевих установок споживачів.

Реорганізація енергетичної галузі ставить перед енергетиками ряд нових специфічних завдань, насамперед, такі як вдосконалення правової бази для ефективного управління галуззю, створення сприятливих умов для фінансової та інвестиційної політики, організація управління об’єктами енергетики в умовах різних форм власності, системи договорів між виробником й споживачем, методичне, правове та організаційне забезпечення ринку потужностей і енергії України.

Науково-технічна політика розвитку енергетики України формується у вигляді цілей та пріоритетів відповідно до прийнятої «Енергетичній стратегії України на період до 2030 року». Застосування проектного підходу в процеси управління енергетичним комплексом країни сприятиме більш ефективному функціонуванню та розвитку галузі.

Сучасні енергетичні підприємства реалізують велику кількість проектів, які вимагають складного механізму управління, тому виникає необхідність об’єднувати проекти та формувати збалансовані портфелі проектів.

Таким чином, енергетична галузь потребує вирішення цілого комплексу задач, важливе значення при реалізації яких відіграє управління ризиками, зокрема, ризиками портфелів проектів.

Недооцінка важливості управління ризиками при впровадженні нових проектів (портфелів проектів) в практичну діяльність енергетичних підприємств і корпорацій не дозволяє в повній мірі встановити весь спектр ризиків, що негативно позначається на організаційному і технологічному рівнях управління розвитком енергетичного підприємства (корпорації) в цілому та суттєво знизити економічні втрати від можливих ризиків.

В зв’язку з вищевикладеним тема дисертаційного дослідження є актуальною.

Вирішення цих задач потребує розробки нових моделей та методів управління ризиками портфелів проектів енергетичної галузі. Дослідженням з управління портфелями проектів присвячені роботи ряду вітчизняних та зарубіжних вчених: Буркова В.М., Бушуєва С.Д., Воропаєва В.І., Танака Х., Чернова С.К., Кошкіна К.В., Теслі Ю.М., Дружиніна Є.А., Товба О.С., Ципеса Г.Л., Мазура І.І., Шапіро В.Д., Бенко К., Мак-Фарлана Ф. У., Кендалла Д. І., Роллінза С. К., Козлова О.С., Аньшіна В.М., Матвєєва Д.О., Новікова Д.О., Цвєткова О.В. та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до тематики наукових планів кафедри управління проектами Черкаського державного технологічного університету в рамках науково-дослідної роботи за держбюджетною темою «Створення теоретичних основ, методів та моделей інтегрованого управління ризиками та змінами в проектах» (№ 0110U000841, 2009 – 2012рр.).

Внесок автора дисертаційного дослідження полягає у проведенні аналізу особливостей управління портфелями проектів в енергетичній галузі та сучасних методів управління ризиками в проектах та портфелях проектів, а також побудові моделі синергетичного ефекту портфеля проектів й моделі сценаріїв виконання портфеля проектів в енергетичній галузі, розробці методу протиризикового планування портфеля в енергетичній галузі, вдосконаленні методу експертних оцінок для оцінки ризиків проектів портфеля енергетичної галузі, а також в систематизації класифікацій портфелів проектів та ризиків портфелів проектів.

Мета дослідження полягає в підвищенні ефективності управління портфелями проектів в енергетичній галузі за рахунок впровадження нових моделей та методів протиризикового планування.

Для досягнення поставленої мети дисертаційного дослідження були визначені наступні наукові задачі:

- проаналізувати предметну галузь, особливості управління портфелями проектів, ризики портфелів проектів;

- систематизувати різні класифікації портфелів проектів та ризиків портфелів проектів;

- вдосконалити математичну модель синергетичного ефекту портфеля проектів в енергетичній галузі;

- розробити математичну модель сценаріїв реалізації портфеля проектів в енергетичній галузі;

- розробити метод протиризикового планування портфеля проектів в енергетичній галузі;

- вдосконалити метод експертної оцінки ризиків проектів портфеля в енергетичній галузі.

Об’єктом дослідження є процеси управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі.

Предметом дослідження є моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є загальнонаукові принципи проведення досліджень, фундаментальні положення системного підходу та методологія управління проектами. У роботі були використанні такі методи досліджень: системний аналіз при виявленні особливостей управління портфелями проектів та їх ризиків в енергетичній галузі, метод експертних оцінок та теорія імовірностей для оцінювання ризиків проектів портфеля, метод критичного шляху для визначення довготривалості проектів портфеля та портфеля загалом, метод Монте-Карло для формування бази сценаріїв виконання портфеля проектів, синергетичний підхід для математичного моделювання синергетичного ефекту портфеля проектів в енергетичній галузі.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

вперше:

- побудована математична модель сценаріїв виконання портфеля проектів в енергетичній галузі, яка на відміну від існуючих моделей портфеля проектів дозволяє врахувати та проаналізувати не один варіант реалізації портфеля проектів, а всі можливі варіанти і обрати оптимальний за наступними критеріями: ризик портфеля проектів, тривалість портфеля проектів, бюджет портфеля проектів;

- розроблено метод протиризикового планування портфеля проектів в енергетичній галузі, який полягає в мінімізації ризику портфеля проектів і дозволяє на етапі планування всього портфеля обрати сценарій виконання портфеля з найменшим ризиком;

удосконалено:

- математична модель синергетичного ефекту портфеля проектів в енергетичній галузі, яка враховує тривалість, бюджет, ризик кожного проекту портфеля та дає змогу отримати найкращі кінцеві результати від реалізації портфеля проектів в цілому;

- метод експертної оцінки ризиків проектів портфеля проектів в енергетичній галузі, який дає можливість отримати оцінку ризиків на основі інтуїтивно-логічного аналізу експертів з подальшою обробкою;

дістало подальшого розвитку:

- класифікації портфелів проектів та ризиків портфеля проектів.

Практичне значення одержаних результатів. Науково-практичні інструменти, розроблені в роботі, дають змогу ефективно управляти портфелями проектів в енергетичній галузі.

Підтвердженням практичного значення отриманих результатів є впровадження їх у процес управління портфелями проектів в ООО «ЧКД-ЕЛЕКТРОМАШ», м. Київ (акт впровадження від 12.06.2012р.), в ДП НЕК «Укренерго» ЦЕС Черкаські магістральні електричні мережі, м. Черкаси (акт впровадження від 10.09.2012р.), в ПАО «АЗОТ», м. Черкаси (акт впровадження від 18.06.2012р.).

Особистий внесок здобувача полягає в теоретичному та практичному обґрунтуванні основних наукових положень щодо управління ризиками портфелів проектів, а саме розробці моделей та методів протиризикового планування портфелів проектів в енергетичній галузі.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися і отримали схвалення на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики, освіти» (22-23 листопада 2007 року, м. Київ); V Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (22-23 травня 2008 року, м. Київ); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми управління бізнесом, підприємствами та проектами» (15-21 вересня 2008 року, м. Харків); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (21-22 травня 2009 року, м. Київ); VIІ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (21-22 травня 2010 року, м. Київ); ХІХ та ХХ наукових сесіях Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах (23-28 березня 2008 року, м. Черкаси); І Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій» (8-12 лютого 2010 року м. Харків); VI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (7-10 вересня 2010 року, м. Миколаїв); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій» (1-4 лютого 2011 року м. Харків); VIІІ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (19-20 травня 2011 року, м. Київ); VІI Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (20-23 вересня 2011 року, м. Миколаїв); ІІ Українській науково-практичній конференції магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки» (16-17 грудня 2011 року, м. Одеса); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегроване стратегічне управління, управління проектами і програмами розвитку підприємств і територій» (7-10 лютого 2012 року м. Харків); ІХ Міжнародній конференції «Управління проектами у розвитку суспільства» (11-12 травня 2012 року, м. Київ); VІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління проектами: стан та перспективи» (18-21 вересня 2012 року, м. Миколаїв).

# Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17 праць, з них наукових статей у фахових виданнях – 5, матеріалів конференцій – 12. Загальний обсяг публікацій – 3,25 д.а., з яких автору належить 2,00 д.а.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача розробки моделей та методів протиризикового планування портфелів проектів енергетичної галузі, які дозволять підвищити ефективність управління портфелями проектів.

Результати проведеного дисертаційного дослідження процесів управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі дозволили зробити автору такі висновки наукового та практичного спрямування.

1. Результати проведеного аналізу енергетичної галузі країни, як предметної області дослідження, з урахуванням плану «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», наступні: енергетичні об’єкти є ремонтоємними, капіталоємними, а інвестиції в електроенергетику мають досить довготривалі строки окупності; найбільш проблемним фактором української енергетики є значний знос енергетичного обладнання, основу якого складають блоки ТЕС, АЕС; шляхами підвищення енергоефективності галузі є розробка та впровадження програм та проектів, спрямованих на зменшення енергоспоживання промисловістю та населенням, державна підтримка розвитку проектів «зеленої енергетики».

Аналіз особливостей управління проектами, портфелями проектів дослідженої області демонструє, що управління проектами відбувається з урахуванням високої динамічності енергоспоживання; взаємозамінності видів продукції; створення резервів потужностей; співпадання за часом процесів виробництва та споживання енергії; стратегічної орієнтації на енергетичну та екологічну безпеку; підвищення ефективності споживання електроенергії за рахунок потенціалу енергозбереження; гарантованості та надійності енергозабезпечення; нових форм міжнародної співпраці; великих проектних команд; зв’язку із стратегічним менеджментом компанії; технічного на основі ефективної науково-технічної політики.

Аналіз ризиків, які мають найбільший негативний вплив на реалізацію проектів енергетичної галузі, продемонстрував, що ризикові події ускладнюють процес управління проектами та портфелями проектів в цілому, тому потребує застосування інструментарію боротьби з ризиками та їх наслідками.

2. Систематизовано існуючі класифікації проектів та ризиків, що дозволяє проводити більш повну класифікацію портфелів проектів, а також класифікацію ризиків портфелів проектів за різними ознаками.

3. Розроблена математична модель синергетичного ефекту портфеля проектів в енергетичній галузі, що дозволяє оцінити ефективність управління портфелем проектів в енергетичній галузі; порівняти ефективність управління портфелем проектів та ефективність управління окремими проектами, не об’єднаних в портфель.

4. Побудована математична модель сценаріїв виконання портфеля проектів в енергетичній галузі, яка дозволяє відобразити всі можливі варіанти виконання проектів портфеля; обрати із всіх можливих сценаріїв виконання портфеля проектів оптимальний (за різними ознаками –тривалість, бюджет, ризик).

5. Розроблено метод протиризикового планування портфеля проектів в енергетичній галузі, який дозволяє планувати сценарій виконання проектів портфеля з найменшим загальним ризиком портфеля проектів; формувати найменш ризикований розклад проектів, мінімальний також і за довготривалістю; визначити розмір резервних коштів для бюджету портфеля проектів; визначати резерв часу для виконання портфеля проектів.

6. Розроблено метод та алгоритм експертної оцінки ризиків проектів портфеля проектів в енергетичній галузі, який дозволяє отримати оцінку ризиків на основі інтуїтивно-логічного аналізу експертів з подальшою обробкою та провести надалі оптимізацію ризику портфеля проектів в енергетичній галузі. Розроблені анкети експертного опитування, пояснювальна записка, анкети для оцінки компетентності експертів, форми відображення результатів експертизи.

7. Розроблені в дисертаційній роботі моделі та методи управління ризиками портфелів проектів в енергетичній галузі є розвитком методології управління проектами в частині управління портфелями проектів, впроваджені в практичну реалізацію на підприємствах України, що показало їх ефективність, та можуть бути використані для зменшення ризику портфеля проектів в будь-якій галузі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Менеджмент и маркетинг в электроэнергетике / [Дьяков А.Ф., Жуков В.В., Максимов Б.К., Молодюк В.В.]. [3-е изд.]. – М. : Издательский дом МЭИ, 2007. – 504с.

- Самсонов В.С. Экономика предприятий энергетического комплекса : [учеб. для вузов] / В.С. Самсонов, М.А. Вяткин. [2-е изд.]. – М. : Высшая школа, 2003. – 416 с.: ил.

- Ламакин Г.Н. Основы менеджмента в электроэнергетике : [учеб. пособие]. Ч. 1 / Г.Н. Ламакин. [1-е изд.]. – Тверь: ТПТУ, 2006. – 208 с.

- Про електроенергетику : Закон України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Відомості Верховної Ради України від 23.01.1998, 1998. – № 1, стаття 1.

- Энергетическая отрасль Украины [Электронный ресурс] / Компания по управлению активами «НИКО». – Режим доступа: http://www.kua.niko.ua/wp-content/uploads/2010/07/Sector_Review_Energy_2011_full-v_RU.pdf. – Название с экрана.

- Украина: Инвестиционный климат и структура рынка в энергетическом секторе [Электронный ресурс] / Д. Толмачев, С. Горбачев, О. Терлецкий, Б. Ницов. – Режим доступа: http://esco-ecosys.narod.ru/2006_9/art_14.pdf.– Название с экрана.

- Введення в енергетичний менеджмент [Текст] : підручник / А.В. Праховник, Є.М. Іншеков, Є.А. Штогрин. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с.269–270

- Енергетична стратегія України на період до 2030 року і проблеми задоволення потреб енергетики у землі [Електронний ресурс] // Режим доступу: http:// http://zakon1.rada.gov.ua/signal/kr06145a.doc. – Назва з екрану.

- Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент: [учеб. пособие] / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. – Мн.: Выш. шк., 2005. – 294 с.

- Отчет «Электроэнергетика Украины 2010–2015. Инвестиционные проекты 2011 года» [Электронный ресурс] / РБК. Исследования рынка. – Режим доступа: http:// http://marketing.rbc.ru/research/562949980684911.shtml. – Название с экрана.

- Енергетичний аудит : навчальний посібник / [Соловей О.І., Розен В.П., Лега Ю.Г. та ін.] – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 299 с.

- Семко І.Б. Особливості управління проектами в енергетичній галузі / І.Б. Семко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Харків, 2011. – № 1 (49). – С.46–47.

- International Standards to develop and promote energy efficiency and renewable energy sources / IEA – ISO joint position paper // Special ISO Focus — World Energy Congress 2007. – P.5–10.

- Ципес Г.Л. Менеджмент проектов в практике современной компании / Г.Л. Ципес, А.С. Товб. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 304 с.

- Управління проектами та програмами : підручник / С.Д. Бушуєв, Н.С. Бушуєва, А.Я. Казарєзов, К.В. Кошкін. – Миколаїв: в-во Торубариос, 2010. – 352 с.

- Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М: Монография // Ярошенко Ф.А., Бушуев С.Д., Танака Х. – К.: 2011. – 263 с.

- Бурков В.Н. Как управлять проектами: Научно-практ. изд. / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: СИНТЕГ–ГЕО, 1997. – 188 с.

- Гусарова Е.В. Экономика предприятия электрических сетей: Учеб. пособие для вузов / Е.В. Гусарова; Дальневост. гос. ун-т путей сообщ. – Хабаровск, 2000. – 130 с.: табл. – Библиогр.: 8 назв.

- Семко І.Б. Особливості управління енергетичними проектами / І.Б. Семко // матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи», 7-10 вересня 2010р.: тези доп. – Миколаїв, 2010. – С.289–292.

- Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні [Електронний ресурс] : У п’яти книгах. Книга четверта: Використання палива та теплоенергії. Довідник / Д.В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К.: Основа, 2009.–192с. – Режим доступа: www.zerkalov.org.ua/node/2502 . – Назва з тит.екрану.

- Андриевский В.Н. Управление предприятием электрических сетей / В.Н. Андриевский. – М.: Энергоиздат, 1998. – 334 с.

- Александров М. Управление инвестиционными проектами в энергетике / М. Александров, О. Васильева. – ДИС № 5, 2006.

- Пономаренко Л.А. Проектна реалізація стратегій управління підприємствами енергоємних галузей / Л.А. Пономаренко, С.В. Цюцюра // зб. наук.праць. – Миколаїв: НУК, 2006. – № 5 (410). – С.3–11.

- Федунец П.Д. Экоэнергетика и новые проекты / Федунец П.Д., Тесленко П.А., Нощенко Д.В. // Управління проектами: Стан та перспективи: Матеріали ІV міжнародної конференції / Відповідальний за випуск К.В. Кошкін. — Миколаїв: НУК, 2008. — С. 177 – 179.

- Тесленко П.А. Ценностный подход в управлении проектами экоэнергетики / П.А. Тесленко // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. — Черкаси: вид-во ЧДТУ. — 2012. — № 2. — С. 63 – 65.

- Кошкин К.В. Управление проектами и программами энергосбережения в бюджетных организациях / К.В. Кошкин, Ю.Н. Харитонов // VIІ міжнародна наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи», 20-23 вересня 2011р.: тези доп. – Миколаїв, 2011. – С.162–164.

- Экономика энергетики: учеб. пособие для вузов / [Рогалев Н.Д., Зубкова А.Г., Мастерова И.В. и др.]; под ред. Н.Д. Рогалева. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 288 с.

- Гетельман Л.Д. Энергетический бизнес: Учеб.пособие / Гетельман Л.Д., Ратников Б.Е. – М.: Дело, 2006. – 600 с.

- Управление проектами / [Ильин Н.И., Лукманова И.Г., Немчин А.М., и др.]; под ред. В.Д.Шапиро. – СПб.: «Два-ТрИ», 1996. –610 с.

- Тян Р.Б. Управління проектами: Підручник / Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

- Мазур И.И. Управление проектами: Учебное пособие / Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г.; под. общ.ред. И.И. Мазура. – [2-е изд.]. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

- Управление инновационными проектами: учебник / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Культин / Под. ред. И.Л. Туккеля. – СПб.: БХВ-Петербург, 2011. – 416 с.: ил.

- Чернов С.К. Опыт реализации проекта реструктиризации наукоемких отраслеопределяющих производств / С.К. Чернов // Управление проектами и программами. – 2006. – № 1. –С.50-62.

- Мир управления проектами / под общ. ред. Х.Решке, Х.Шелле; пер.с англ. – М. : Алане, 2000. – 304 с.

- Бурков В.Н. Модели и методы мультипроектного управления / Бурков В.Н., Квон О.Ф., Цитович Л.А. – М., 1997 – 62 с. – (Препринт / Институт проблем управления).

- Верзух, Эрик. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА.: Пер. с англ. / Эрик Верзух. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 480 с.: ил. – Парал. тит. англ.

- Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП) / Кобиляцький Л. С.. – К.: МАУП, 2002. – 198 с.

- Чимшир В.И. Проект как система [Монография ]/ В.И. Чимшир, П.А. Тесленко. – Одесса : Институт креативных технологий, 2011. – 159 с.

- Керівництво з питань проектного менеджменту : пер.з англ. / під ред. С.Д. Бушуєва. – [2-е вид., перероб.] – К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. – 198 с.

- Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегій регіонального розвитку: навч.посіб. / В.А. Рач, О.В. Россошанська, О.М. Медведєва; за ред. В.А. Рача. – К.: «К.І.С.», 2010. – 276 с.

- Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе / Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. – М.: Аланс, 1994. – 200 с.

- Данченко О.Б. Огляд методів аналізу ризиків в проектах / О.Б. Данченко, В.О. Занора // Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. Даля. Управління проектами та розвиток виробництва. – 2007. – № 1. – С.57–64.

- Чернов С.К. Облік ризиків і невизначеностей в організаційних проектах / С.К. Чернов // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.праць. – Луганськ: вид-во Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля, 2006р. – № 1 (17). – С. 41–44.

- Бранденбергер Ю. Применение Управления проектами / Бранденбергер Ю. // Мир управления проектами. / Под ред. Х. Решке, Х Шелле. – М.: Аланс, 1994. – С. 123–126.

- Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: ТОВ «Борисфен-М», 1996. – 336 с.

- Семко І.Б. Класифікація ризиків портфелів проектів / І.Б. Семко // ІІ Українська наук.-практ. конф. магістрантів, аспірантів та науковців «Управління проектами в умовах транзитивної економіки», 16-17 грудня 2011р.: тези доп. Т.1. – Одеса: ОДАБА, 2011. – С.96–99.

- Гельруд Я.Д. Модели и методы управления проектами в условиях риска и неопределенности. Монография / Я.Д. Гельруд. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 220 с.

- Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия / Чернова Г.В. – СПб : Питер, 2000. – 176 с.

- Павлова О.С. Организационно-экономическое обеспечение риск-менеджмента на предприятиях электроэнергетики: автореф. дис. на соискание уч. степени канд.эк.наук : спец.08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрослями: промышленность)» / О.С. Павлова. – Санкт-Петербург, 2011. –19 с.

- Срипкин К.Г. Мизансцена / К.Г. Скрипкин // Директор иформационной службы, 2005. – № 4.

- Власов О. Незрелый кредит / О. Власов // Эксперт-Урал, 2005. – № 21.

- Вітлінський В.В. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник / [В.В. Вітлінський, П.І. Верчено, А.В. Сігал, Я.С. Наконечний ]; за ред. д-ра економ. наук, проф. В.В. Вітліннського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.

- Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография / О.Л. Устенко. – К.: МАУП, 1997. – 164 с.

- Бугарян Н.И. Рынок, предприятия и предпринимательская деятельность в Украине / Бугарян Н.И., Рогожин П.С., Федоренко В.Г. – К.: Украхстройинформ, 1993. – 120 с.

- Макхэм К. Управленческий консалтинг / Макхэм К. – М.: Изд. Дело и сервис, 1999.

- Сивый В. Управление хозяйственным риском / В. Сивый, С. Балыка. // Бизнес информ. – 1998. – № 12. – С. 23–27.

- Данченко О.Б. Ризики в енергетичних проектах / О.Б. Данченко, Т.В. Скульська // VІ міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства», 21-22 травня 2009р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2009. – С.63–65.

- Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – [2-е вид.]. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

- Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: навч. посіб. / Машина Н.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

- Кочетков В.Н. Экономический риск и методы его измерения: учебное пособ. / В.Н. Кочетков, Н.А. Шипова. – К.: Европ. університет финансов, информ. систем, менеджмента и бизнеса, 2000. – 68 с.

- Бушуев С.Д. Управление проектами в условиях турбулентности / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева // ІХ міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства», 11-12 травня 2012р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2012. – С. 30–35.

- Семко І.Б. Система управління ризиками портфеля проектів / І.Б. Семко // VI міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства», 21-22 травня 2009р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2009. – С.171–173.

- Данченко О.Б. Управління ризиками портфеля проектів / О.Б. Данченко, І.Б. Семко // ХІХ та ХХ наук.сесії Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах 23-28 березня 2008р.: матеріали доп. на засіданнях секцій і комісій / за ред. В.В.Масненка. Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2011. – С. 84–87.

- Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособ. для вузов / Н.В. Хохлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239с.

- Козлов А.С. Методология управления Портфелем Программ и Проектов. Монография / А.С. Козлов. – М.: ЗАО «Проектная ПРАКТИКА», 2009. – 194 с.

- Body of Knowledge. Fourth Edition. – UK: AMP–Association for Project Managers. – Edited by Miles Dixon – Cambridge Publishing Management, England, 2000. – 64 p.

- Козлов А.С. Портфель Программ и Проектов: принципы, методы и процессы формирования, оптимизации и управления / А.С. Козлов. – М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2008. – 223 с. Деп. в ИНИОН РАН № 60659 от 10.12.2008

- The Standard for Portfolio Management. Project Management Institute, 2006. – 78 p.

- Словник-довідник з питань управління проектами / [авт.-уклад. С.Д. Бушуєв]. – К.: ВД «Ділова Україна», 2001. – 640 с.

- Лашук А.М. Формування і управління портфелем проектів / А.М. Лашук // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 2003. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 200 c.

- Данченко О.Б. Класифікація портфелів проектів / О.Б. Данченко, І.В. Польшаков, І.Б. Семко // Вісник ЧДТУ. – 2009. – № 2. – С.39 – 42.

- Данченко Е.Б. Классификация портфелей проектов / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // VІ міжнародна наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми управління бізнесом, підприємствами та проектами» 15-21 вересня 2008 р.: тези доп. – Харків «ХАІ», 2008. – С.63–64.

- Федорчак О.В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління / О.В Федорчак // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф., Львів, 2003р. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003.

- Матвеев А.А. Модели и методы управления портфелями проектов / Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. – М.: ПМСОФТ, 2005. – 206 с.

- Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учеб. для ВУЗа / Е.В. Семенкова. – М. : "ИНФРА - М", 2006 г. – 252 с.

- Данілов О.Д. Інвестування: навч. посібник / Данілов О.Д., Івашина Г.М.,Чумаченко О.Г. – Ірпінь, 2001. – 377 с.

- Стеценко А. Рынок ценных бумаг / Стеценко А., Гулый А. – М.: БЕК, 2004. – 236 c.

- Портфельне інвестування: Навч. посіб. / [Пересада А.А., Шевченко О.Г., Коваленко Ю.М., Урванцева С.В.]. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

- Кэтлин Бенко. Управление портфелями проектов: соответствие проектов стратегическим целям компании / Кэтлин Бенко, Ф. Уоррен Мак-Фарлан, [перевод с англ. А. Свирид]. – Издательский дом «Вильямс», 2007. – 240с.

- Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности / [Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М., Царьков И.Н.]. – М.: Издательский центр МАТИ, 2007. – 117 с.

- Руководство к своду знаний по управлению проектами / Project Management Institute, Inc. – [4-е изд.]. – Project Management Institute, Inc. 14 Campus Boulevard Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA, 2008. – 464с.

- Кошкин К.В. Особенности формирования портфеля проектов судостроительного предприятия / К.В. Кошкин, Т.Т. Чубчик // VI міжнародна наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи», 7-10 вересня 2010р.: тези доп. – Миколаїв, 2010. – С.158–160.

- Кононенко И.В. Модель и методы оптимизации портфелей проектов предприятия для планового периода / И.В. Кононенко, К.С. Букреева // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1 (43). – С. 9–11.

- Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Донець – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

- Колосов А. Инвестиционные риски: Классификация и оценка / А. Колосов // Бизнес-Информ. – 1998. – № 3. – С.40 – 41.

- Данченко О.Б. Класифікація ризиків в проектах / О.Б. Данченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 1 (55). – С. 26–28.

- Клейнер Г.Б. Риски промышленных предприятий (как их уменьшить и компенсировать) / Г.Б. Клейнер // Российский экономический журнал. – 1994. – № 5-6. – С. 85–92.

- Федосова З.Н. Риски и страхование / Федосова З.Н., Волков А.И., Москалёв А.К. – Владимир: Наука, 2000.– 250 с.

- Перелет Р.А. Технический риск и обеспечение безопасности производства / Р.А. Перелет, Г.С. Сергеев. – М.: Знание, 1998. – 62 с.

- Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224 с.

- Широков В. Производственный риск / В. Широков // Хозяйство и право. – 1991. – №3. – С. 86–91.

- Кендалл И. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления проектами: Максимизация ROI / Кендалл И., Роллинз К.[пер.с англ.] – М.: ЗАО ПМСОФТ, 2004. – 576 с., ил.

- Данченко Е.Б. Методы управления рисками портфеля проектов / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // V міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» 22-23 травня 2008 р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2008. – С.66–67.

- Романов В.С. Классификация рисков: принципы и критерии [Электронный ресурс] / Романов В.С. – Режим доступа: http://www.aup.ru/articles/finance/4.htm. – Название с экрана.

- Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність: методичний посібник / Б.М. Щукін. – К.: МАУП, 1998. – 68 с.

- Федунец П.Д. Анализ трактовок понятия риска в управлении проектами / П.Д. Федунец, П.А. Тесленко // Управління проектами: Стан та перспективи: Матеріали 7-ї Міжнародної науково-практичної конференції. — Миколаїв : НУК, 2011. — С. 328 – 331.

- Бутырская Т.А. Методы управления рисками на современном этапе экономического развития / Т.А. Бутырская, А.С. Ванюшкин // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2001. – № 1. – С. 89–114.

- Модели, методы и алгоритмическое обеспечение проектов и программ развития наукоемких производств: Монография / [А.М. Возный, В.В. Драгомиров, С.К. Чернов и др.]. – Николаев: НУК, 2009. – 194 с.

- Горлов Д.А. Анализ функционирования организационных структур управления с учетом факторов риска / Горлов Д.А., Дружинин Е.А. // Зб. наук. пр. ІПМЕ НАНУ. – К.: ІПМЕ НАНУ, 2003. – Вип. 22. – С. 36–41.

- Бегун А.П. Метод и модели формирования портфеля проектов на основе анализа стратегий деятельности предприятия: дис.кандидата техн.наук: 05.13.22 / Бегун Алина Петровна. – Кировоград, 2005. – 146 с.

- Капшитар Р.В. Управление портфельным риском в коммерческом банке : автореф. дис.на соискание науч. степени канд.эк.наук: спец.08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / Р.В. Капшитар. – Санкт-Петербург, 2005. – 22 с.

- Ковалишина Г.В. Риски на рынке энергоресурсов: классификация, последствия, угрозы [Электронный ресурс] / Г.В. Ковалишина. – М.: ИФИ, 2010. – Режим доступа: http://www.ifs.ru/upload/riski_1.pdf. – Название с экрана.

- Павлова О.С. Риск-менджмент на российских энергетических предприятиях [Электронный ресурс] / О.С. Павлова // Весник научно-технического развития, 2011. – № 6(46). – Режим доступа: http://www.vntr.ru/ftpgetfile.php?id=527. – Название с экрана.

- Белобров В.А. Риск-менеджмент в электроэнергетике: цель- надежность электроснабжения / А.В. Белобров, В.И. Эдельман // ЭнергоРынок. – 2006. – №1(26).

- Ходоровский М.Я. Управление рисками портфеля проектов / М.Я. Ходоровский, В.О. Никонов // Весник УГТУ-УПИ, 2006.

- Деренская Я.Н. Классификация проектов в проектном менеджменте [Электронный ресурс] / Я.Н. Деренская. – Режим доступа: http://www.finanalis.ru/litra/318/2895.htm. – Название с экрана.

- Дубова Н. Управление с портфелем [Электронный ресурс] / Н. Дубова // Открытые системы. – 2008. – № 03. – Режим доступа: http://www.osp.ru/os/2008/03/5015107/. – Название с экрана.

- Данченко Е.Б. Анализ современных информационных технологий управления рисками / Е.Б. Данченко, И.Б. Семко // ХІІІ міжнародна наук.-практ. конф. «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти» 22-23 листопада, 2007 р.: тези доп. – Київ, 2007. – С.93 – 95.

- Карлинская Е.В. Управление портфелями проектов в соответствии со стандартом РМІ и системой IBM Rational Portfolio Manager [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

- Карлинская Е.В. Програмное обеспечение для управления портфелями проектов (PPM Tools): путаница в терминологии, мини-справочник по функционалу лидеров и перечень критериев отборов [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

- Карлинская Е.В. Анализ лучших обзоров мирового рынка управления проектов за 2006–2007годы [Электронный ресурс] / Е.В. Карлинская, В.Б. Катанский. – Режим доступа: http://www.rpm-consult.ru. – Название с экрана.

- Гэнри Антес. Управление ИТ-проектами / Гэнри Антес. – Computerworld, 2002. – № 15–16.

- Белозеров А. Управление портфелем проектов. Новые методологические подходы и инструменты [Электронный ресурс] / А. Белозеров. – Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/project/section_38/article_3258.– Название с экрана.

- Открытые системы. СУБД. – из-во: «Открытые системы», 2008. – № 3. – С.34–39.

- PM const engineering – управление стоимостью проектов и инновационных программ [Электронный ресурс] / Компания PMsoft. – Режим доступа: http://www.pmsoft.ru. – Название с экрана.

- Елманова Н. Borland Tempo Governance Suite – управление портфелями проектов [Электронный ресурс] / Н. Елманова // КомпьютерПресс, 2006. – № 4. – Режим доступа: http://www.compress.ru/article.aspx?id=15662&iid=743. – Название с экрана.

- Семко І.Б. Інформаційні системи управління ризиками портфелів проектів / І.Б. Семко // ІX міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» 11-12 травня 2012р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2012. – С.196–197.

- Lefley, F. Applying the FAP model to the evaluation of strategic information technology projects / F., Lefley, J., Sarkis // International Journal of Enterprise Information Systems, 2005. – 1. – PP.69–90.

- Lai,Y.J. Possibilistic linear programming for managing interest rate risk / Y.J., Lai, H.C., Lai // Fuzzy Sets and Systems, 1993. – 54. – PP.135–146.

- И. Ансофф. Стратегическое управление / Ансофф И. /Сокр.пер. с англ. / Науч.ред. и авт.предисл.Л.И. Евенко.–М.:Экономика, 1989. – 519 с.

- Тесленко П.А. Эволюционная теория и синергетика в управлении проектами / П.А. Тесленко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.праць. – Луганськ: вид-во Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2010р. – № 4 (36). – С. 38–43

- Кафидов В.В. Теория организации: учебное пособие для вузов / В.В. Кафидов, Т.В. Скипетрова. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005. – 144 с.

- Подлесных В.И. Теория организации: учебное пособие для вузов / В.И. Подлесных. – СПб.: Изд.дом «Бизнес-пресса», 2003. – 336 с.

- Ксифилинова Е.М. Синергетический эффект и его использование при управлении развитием предприятия [Электронный ресурс] / Е.М. Ксифилинова // Коммунальное хозяйство городов научно-технический сборник, 2010. – № 94. – С.208-217 – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2010_94/staty_94/208-218.pdf. – Название с экрана.

- Кемпбелл Э. Стратегический синергизм / Кемпбелл Э., Саммерс Лачс К. – [2-е изд.] СПб.: Питер, 2004. – 416 с.

- О синергетическом эффекте и его использовании при управлении развитием компании [Электронный ресурс] / статьи компании ПрофРост. – Режим доступа: www.profrost.ru. – Название с экрана.

- Методика измерения динамических параметров экономического роста [Электронный ресурс] / Волгоградский государственный технологический университет, кафедра ММиОП. – Режим доступа: http//mmop.vstu.ru. – Название с экрана.

- Семко І.Б. Синергетичний ефект портфеля проектів // Семко І.Б., Олейнікова Т.Ю. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – № 1 (43). – С. 60– 62.

- Семко І.Б. Математична модель оптимізації синергетичного ефекту портфелю проектів / І.Б. Семко // VIІ міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства», 21-22 травня 2010р.: тези доп. – К.: КНУБА, 2010. – С.182–184.

- Семко И.Б. Метод минимизации риска портфеля проектов / И.Б. Семко // VIІ міжнародна наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи», 20-23 вересня 2011р.: тези доп. – Миколаїв, 2011. – С.289–290.

- Тесля Ю.М. Підходи до зменшення ризику при будівництві енергетичних об’єктів / Ю.М. Тесля Ю.М., О.Б. Данченко // Автоматика 97. Том 3. Збірник праць 4-ої Української конференції з автоматичного управління. – Черкаси, 1997. – с.79.

- Данченко О.Б. Метод планування проектів в умовах ризику та нестабільності / О.Б. Данченко // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво. – Київ, УкрІНТЕІ, 1997. – №19–20. – с.40–41.

- Кальніченко О.В. Вплив чинників ризику на вартість виконання проектів / О.В. Кальніченко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2002. – № 2(5). – С. 50–54.

- Соболь И.М. Метод Монте-Карло / Соболь И.М. – М.: Наука, 1978. – 64 с.

- Семко І.Б. Метод протиризикового планування портфелю проектів // Семко І.Б., Копил Д.В. // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 1 (55). – С.52 – 54.

- Семко І.Б. Управління портфелями енергетичних проектів сучасного підприємства / І.Б. Семко // VIІІ міжнародна конф. «Управління проектами у розвитку суспільства», 19-20 травня 2011р.: тези доп. – К: КНУБА, 2011. – С.201–203.

- Семко І.Б. Управління портфелями енергетичних проектів сучасного підприємства в програмному середовищі MS Project / І.Б. Семко // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. – К.: КНУБА, 2011. – № 8. – С.50–55.

- Лисецкий Ю.М. Метод комплексной экспертной оценки для проектирования сложных систем / Ю.М. Лисецкий // Математичні машини і системи. – 2006. – № 2. – С.141–146.

- Чегодаев А.И. Математические методы анализа экспертных оценок / А.И. Чегодаев // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2010. – № 2 (64). – С.130-135.

- Методи експертизи та контролю при проектуванні складних технічних систем: Навч. посібник / [В.М. Ілюшко, О.В. Малєєва, С.О. Губка, Є.А. Дружинін]. – Х.: Держ. аерокосм. ун-т „Харк. авіац. ін-т”, 1998. – 52 с.

- Хейес-Рот Ф. Построение экспертных систем / Хейес-Рот Ф., Уотерман Д., Ленан Д.; пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 430 с.

- Семко І.Б. Метод експертної оцінки ризиків проектів портфеля в галузі енергетики / І.Б. Семко, Т.В. Дзюба // VIІІ міжнародна наук.-практ. конф. «Управління проектами: стан та перспективи», 18-21 вересня 2012р.: тези доп. – Миколаїв, 2012. – С.183–184.

- Данченко О.Б. Метод експертної оцінки ризиків в енергетичному будівництві / О.Б. Данченко // Вісник ЧІТІ. – 1999. – №2. – С. 24–26.

- Панкова А.А. Организация экспертизы и анализ экспертной информации / А.А. Панкова, Л.М. Петровский. – М.: Наука, 1984. – 120 с.

- Гнатієнко Г.М. Експертні технології прийняття рішень: монографія / Г.М. Гнатієнко, В.Є. Снитюк. – К.: ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.

- Китаев Н.Н. Групповые экспертные оценки / Николай Николаевич Китаев. – М.: Финансы и статистика, 1975. – 126 с.

- Нейлор К. Как построить свою экспертную систему / Нейлон К. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 286 с.

- Экспертные системы в проектировании и управлении строительством / [А.А. Гусаков, Н.И. Ильин, Х. Эдели и др.]. – М.: Стройиздат, 1994. – 230 с.

- Айвазян С.А. Пркладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка данных / Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Справочное издание под ред. Айвазяна С.А.– Финансы и статистика, 2007. – 471 с.

- Морозов В.В. Экспертные процедуры и методы принятия решений в проектном менеджменте / В.В. Морозов // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2000. – № 1. – С. 9–18.

- Белешев С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок / С.Д. Белешев, Ф.Г. Гурвич. – М.: Статистика, 1980. – 345 с.